**Отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2021 года»**

1.Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** |  |  |   |   |   |   |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 1.1. «Оценка недвижимости, в т ч размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности» | Администрация МО | 2016-2021 |  2020 | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства п порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т ч размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | Проведена оценка рыночной стоимости объектов (8земельных участка) | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 1.2.«Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требованиям федерального законодательства» | Администрация МО | 2016-2021 |  2018 | Обеспечение проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечения надлежащего оформление прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения | Проведена оценка рыночной стоимости объектов (4земельных участка) | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 | 01 |  | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Администрация МО | 2016-2021 |  2020 | Определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости 7 земельных участков |  |
| 85 | 0 | 01 |  | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Администрация МО | 2016-2021 |  2020 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | поставлены на государственный кадастровый учет 7земельных участков |  |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»** |  |  |   |   |   |   |
| 85 | 0 | 02 |  | Основное мероприятие 2.1. «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | Администрация МО | 2016-2021 |  2020 | Снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Нижнепавловский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Проведен текущий и ямочный ремонт дорог, градирование, очистка от снега | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 |  |  | **Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 03 |  | Основное мероприятие 3.1.«Подготовка документации по планировке в поселениях» | Администрация МО | 2016-2021 |  2020 | Подготовка долгосрочного плана реализации развития территории | Внесены изменения в сведения о границах муниципального образования | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 |  |  | **Подпрограмма 5 «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной ифраструктуры»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 05 |  | Основное мероприятие 5.1.«Расширение газораспределительной системы к жилому массиву с. Нижняя Павловка» | Администрация МО | 2016-2021 |  2020 | Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации | Содержание водяных скважин, водопровода | Мероприятие выполнено |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 6 «Развитие в сфере благоустройства территории»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 06 |  | Основное мероприятие 6.1.«Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населенных пунктов» | Администрация МО | 2016-2021 |  2020 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения |  | Мероприятие не выполнено |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 6.2.«Обеспечение села уличным освещением» | Администрация МО | 2016-2020 |  2020 | Повышение освещенности улично-дорожной сети | Замена ламп сети уличного освещения в течении года, оплата уличного освещения | Мероприятие выполнено |
| 85 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие 6.3.«Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов» | Администрация МО | 2016-2020 |  2020 | Благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания. |  | Мероприятие выполнено |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 04 |  | Основное мероприятие 4.1.«Переселение граждан муниципального образования Нижнепавловский сельсовет из жилых домов, признанных аварийными» | Администрация МО | 2016-2021 |  2020 | Количество переселенных граждан | Переселено три семьи в 2020 г. | Мероприятие выполнено  |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 10 «Социальная поддержка граждан»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 10 |  | Основное мероприятие 10.1. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы | Администрация МО | 2016-2021 |  2020 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы в количестве 3 человек | Мероприятие выполнено |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и спорта»**  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 08 |  | Основное мероприятие 8.1. «Проведение спортивных мероприятий с участием жителей села» | Администрация МО | 2016-2021 |  2020 | Реализация мероприятия позволит повысить интерес различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом | Жители села принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта в течении 2020 года. | Мероприятие выполнено |
| **85** | **0** |  |  | **Подпрограмма 9 «Пожарная безопасность»** |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 | 09 |  | Основное мероприятие 9.1»Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам» | Администрация МО | 2016-2021 | 2020 | Снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий, создание эффективной системы пожарной безопасности | Ежегодно оплачиваются коммунальные услуги по содержанию здания пожарной части | Мероприятие выполнено |

**Форма 2.** **Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **85** |  |   | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2021 года** |
| **85** | **0** |   | **1. Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации для постановки на кадастровый учет | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 3 | Количество заключенных договоров аренды, безвозмездного пользования | шт | 5 | 5 | 7 | +2 | 40 | 40 | Показатель выполнен. |
| 4 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | . |
| **85** |  |   | **2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта | км | 43 | 43 | 43 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| **85** | **0** |  | **3. Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования»** |
| 1 | Наличие документов территориального планирования | да/нет | да | да | да | - | - | - | Показатель выполнен |
| **85** | **0** |  | **4. Подпрограмма «Жилищное хозяйство»** |
| 1 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт | кв. м. | 150 | 150 |  |  |  |  | Показатель не выполнен |
| 2 | Число граждан, улучшивших условия проживания | человек |  | 27 | 8 |  |  |  | Показатель выполнен |
| **85** | **0** | 1 | **5.Подпрограмма «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной ифраструктуры»** |
| Ремонт сети водопровода с. Нижняя Павловка | м | 9800 | 9800 | 9800 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Подпрограмма 6 «Развитие в сфере благоустройства территории»** |
| **85** | **0** | 1 | Работы по сплошной дератизации в сельских населенных пунктах | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  | 2 | Работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах | га | 19 | 19 | 19 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  | 3 | Обеспечение поселения уличным освещением; общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению | км | 43 | 43 | 43 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  | 4 | Вывоз отходов | м куб | 100,8 | 100,8 | 100,8 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  |  | **Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей»** |
| **85** | **0** | 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и спорта»** |
| **85** | **0** | 08 | Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий | ед | 21 | 21 | 21 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  |  | **Подпрограмма 9 «Пожарная безопасность»** |
| **85** | **0** | 09 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | ед | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Показатель выполнен |
|  |  |  | **Подпрограмма 10 « Социальная поддержка граждан»** |
| **85** | **0** | 10 | Количество граждан, которым предоставлено дополнительное пенсионное обеспечение | чел | 3 | 3 | 3 |  |  |  | Показатель выполнен |

**Форма 3.**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **85** |  |  |  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года** | **всего** |  |  |  |  |  | **54126,6** | **54126,6** | **10511,8** | **19,4** | **19,4** |
|  **администрация** | **616** |  |  | **85 0 00 00000** |  | **54126,6** | **54126,6** | **10511,8** | **19,4** | **19,4** |
| 85 | 0 |  |  |  Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | всего |  |  |  |  |  | **63,2** | **63,2** | **63,2** | **100** | **100** |
| администрация | 616 | 04 | 12 | 85 1 02 90044 |  | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 100 | 100 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | всего |  |  |  |  |  | **2042,4** | **2042,4** | **1590,3** | **77,9** | **77,9** |
| администрация | 616 | 04 | 09 | 85 2 05 90000 |  | 2042,4 | 2042,4 | 1590,3 | 77,9 | 77,9 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования» | всего |  |  |  |  |  | **235** | **235** | **235** | **100** | **100** |
| администрация | 616 | 04 | 12 | 85 1 02 90044 |  | 235 | 235 | 235 | 100 | 100 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 4 «Жилищное хозяйство» | всего |  |  |  |  |  | **48255,8** | **48255,8** | **5117,6** | **10,6** | **10,6** |
|  администрация | 616 | 05 | 01 | 85 4 02 00000 |  | 48255,8 | 48255,8 | 5117,6 | 10,6 | 10,6 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 5 «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной ифраструктуры» | всего |  |  |  |  |  | **1558,8** | **1558,8** | **1558,7** | **100** | **100** |
| администрация | 616 | 05 | 02 | 85 5 03 90035 |  | 1558,8 | 1558,8 | 1558,7 | 100 | 100 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 6 «Развитие в сфере благоустройства территории» | всего |  |  |  |  |  | **1109,6** | **1109,6** | **1109,1** | **100** | **100** |
| администрация | 616 | 05 | 03 | 85 6 03 90030 |  | 1109,6 | 1109,6 | 1109,1 | 100 | 100 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация | 616 | 10 | 03 | 85 А 01 L0200 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и спорта» | всего |  |  |  |  |  | **81,6** | **81,6** | **81,6** | **100** | **100** |
| администра-ция | 616 | 11 | 01 | 85 Б 01 91154 |  | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 100 | 100 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 9 «Пожарная безопасность» | всего |  |  |  |  |  | **290** | **290** | **290** | **100** | **100** |
| администра-ция | 616 | 03 | 10 | 85 9 01 90053 |  | 290 | 290 | 290 | 100 | 100 |
| 85 | 0 |  |  | Подпрограмма 10 « Социальная поддержка граждан» | всего |  |  |  |  |  | **490,2** | **490,2** | **466,3** | **95,1** | **95,1** |
| администра-ция | 616 | 10 | 01 | 85 Г 01 20009 |  | 490,2 | 490,2 | 466,3 | 95,1 | 95,1 |

**Форма 4.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **59** |  | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»** | **Всего** | **54126,6** | **10511,8** | **19,4** |
| бюджет муниципального поселения | 54126,6 | 10511,8 | 19,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 47760,5 | 5105 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений | 6366,1 | 5406,8 | 19,4 |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | **Всего** | **63,2** | **63,2** | **100** |
| бюджет муниципального поселения | 63,2 | 63,2 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений | 63,2 | 63,2 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 2 | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | **Всего** | **2042,4** | **1590,3** | **77,9** |
| бюджет муниципального поселения | 2042,4 | 1590,3 | 77,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений  | 2042,4 | 1590,3 | 77,9 |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования» | **Всего** | **235** | **235** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 235 | 235 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений  | 235 | 235 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 4 | Подпрограмма 4 «Жилищное хозяйство» | **Всего** | **48255,8** | **5117,6** | **10,6** |
| бюджет муниципального образования | 48255,8 | 5117,6 | 10,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 47760,5 | 5105 | 10,7 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений  | 495,3 | 12,6 | 2,5 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 5 «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной ифраструктуры» | **Всего** | **1558,8** | **1558,7** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 1558,8 | 1558,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений  | 1558,8 | 1558,7 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 6 «Развитие в сфере благоустройства территории» | **Всего** | **1109,6** | **1109,1** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 1109,6 | 1109,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений  | 1109,6 | 1109,1 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей» | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и спорта» | **Всего** | **81,6** | **81,6** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 81,6 | 81,6 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений  | 81,6 | 81,6 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 9 «Пожарная безопасность» | **Всего** | **290** | **290** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 290 | 290 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений  | 290 | 290 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 10 « Социальная поддержка граждан» | **Всего** | **490,2** | **466,3** | **95,1** |
| бюджет муниципального образования | 490,2 | 466,3 | 95,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| Субсидии из бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджетов поселений  | 490,2 | 466,3 | 95,1 |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальной программой «**Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2021 года**» не предусмотрено предоставление муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района.

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МО Оренбургский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Оренбургский район от .11.2016 № 283-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» | 19.03.2020 | 31-п | Обоснование необходимости применения и описания применяемых налоговых расходов |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| 85 |  | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» | администрация | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 85 | 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1,1 |
| 85 | 2 | Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 85 | 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 4 | Подпрограмма 4 «Жилищное хозяйство» |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| 85 | 5 | Подпрограмма 5.Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной ифраструктуры |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 6 | Подпрограмма 6 «Развитие в сфере благоустройства территории» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |