Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ)

Администрации МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2024 год

 Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области до 2030 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2024 год проведена в соответствии с постановлением администрации МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 67-п от 02.06.2023г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2024 -31.12.2024.

 На реализацию данных программ предусматривалось направить из бюджета 90 145,4 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 83 517,6 тыс. руб. или 93% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 6 627,8 тыс. руб.

 Реализация муниципальных программ проводилась средствами областного, районного и местного бюджетов.

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы (комплексной программы)**

 (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0,95 | Высокая эффективность | Продолжить реализации программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |
| S = 0,85 | Средняя эффективность | - |
| S < 0,75 | Удовлетворительная эффективность | - |

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | ***68051,8*** | ***61482,9*** | 0,91 | Средняя эффективность |

 **Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы (комплексной программы)**

**Администрации МО Нижнепавловский сельсовет за 2024 год**

| Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Исполнитель мероприятия |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Абсолютное (тыс. руб.) +/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»** | **Всего по мероприятию****в том числе:** | ***68051,8*** | ***61482,8*** | ***0*** | ***6569,0*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 56556,0 | 50576,0 | 0 | 5980,0 |  |
| районный бюджет  | 2442,3 | 2442,3 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 9053,5 | 8464,5 | 0 | 589,0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 1. «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***52,0*** | ***52,0*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 2. «Развитие дорожного хозяйства»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***7699,2*** | ***7226,1*** | ***0*** | ***473,1*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 2899,7 | 2899,7 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 119,7 | 119,7 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 4679,8 | 4206,7 | 0 | 473,1 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***1671,7*** | ***1668,6*** | ***0*** | ***3,1*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 1471,7 | 1468,6 | 0 | 3,1 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 4. «Развитие жилищного фонда»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***56422,3*** | ***50382,0*** | ***0*** | ***6040,3*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 53656,3 | 47676,3 | 0 | 5980,0 |  |
| районный бюджет  | 2122,6 | 2122,6  | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 643,4 | 583,1 | 0 | 60,3 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 5******«Развитие системы градорегулирования»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** |  ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 6. «Благоустройство территории сельсовета»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***1799,0*** | ***1794,7*** | ***0*** | ***4,3*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 1799,0 | 1794,7 | 0 | 4,3 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 7«Развитие физической культуры и массового спорта»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 8******«Безопасность»*** | ***Всего по подпрограмме******в том числе:*** | ***307,6*** | ***259,4*** | ***0*** | ***48,2*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 307,6 | 259,4 | 0 | 48,2 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

 **(комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| плановое значение | фактическое значение | отклонения | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| относительное (%) | абсолютное+/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1. «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельнымиресурсами»** |
|  | **Показатели результатов** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для кадастрового учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | 50 | 50 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 4 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество предоставленного имущества в собственность граждан или ЮЛ | шт. | 4 | 4 | - | - | Показатель выполнен |
| 6 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт. | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | - | - | - | - | - |
| 9 | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам | шт. | - | - | - | - | - |
|  |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие дорожного хозяйства»** |
|  | **Показатели результатов** |  |  |  |  |  | **0** |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 34,8 | 34,8 | 100 | 0 | Показатель выполнен |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 2 | Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования | км. | 34,8 | 34,8 | 100 | 0 | Показатель выполнен |
| **Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
|  | **Показатели результатов** | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 1 | Количество реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | - | - | - | - |
| 2 | Уровень износа систем коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 3 | Ремонт сети водопровода с. Нижняя Павловка | м | 9800 | 9800 | - | - | Показатель не выполнен |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Подпрограмма 4. «Развитие жилищного фонда»** |
| 1 | Общая площадь приобретенного вторичного жилья для переселения граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными (кв. м.) | кв. м. | 440,3 | 440,3 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество переселенных граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийным | чел. | 32 | 32 | 0 | 0 | Показатель не выполнен |
|  **Подпрограмма 5. «Развитие системы градорегулирования»** |
| 1 | Наличие документов территориального планирования  | да/нет | да | да | 0 | 0 | Показатель выполнен |
|  | **Подпрограмма 6. «Благоустройство территории сельсовета»** |
| 1 | Работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов / площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов – всего | га | - | - | - | - | - |
| 2 | Работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах / площадь территории, подлежащая барьерной дератизации - всего | га | 25 | 25 | 100 | 0 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество проводимых послепаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах | м2 | 55614 | 55614 | 100 | 0 | Показатель выполнен |
| 4 | Обеспечение поселения уличным освещением; общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению | км | 43 | 43 | 100 | 0 | Показатель выполнен |
|  | **Подпрограмма 7. «Развитие физической культуры и массового спорта»** |
| 1 | Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий | ед | 18 | 18 | 100 | - | Показатель выполнен |
|  | **Подпрограмма 8. «Безопасность»** |
|  | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | ед | 1 | 1 | 100 | - | Показатель выполнен |

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

 **(комплексной программы) «Комплексное развитие территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |
| 1-й год | 2-й год | … | в целом по муниципальной программе\* |
| план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Показатели результатов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** | *шт.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма «Дорожное хозяйство»*** | *км.* | *34,8* | *34,8* | *0* |  |  |  |  | *34,8* |  |  |
| ***Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования»*** | *ед.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма «Жилищное хозяйство»*** | *кв.м.* | *440,3* | *440,3* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма "Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»*** | *%* | *100* | *100* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма «Развитие в сфере благоустройства территории»*** | *ед.* | *4* | *4* | *0* |  |  |  |  | *4* |  |  |
| ***Подпрограмма "Развитие системы экологии и природоохранных мероприятий "*** | *ед.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"*** | *кв.м.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Подпрограмма "Социальная поддержка граждан*** | *чел.* | *3* | *3* | *0* |  |  |  |  | *3* |  |  |
| ***Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"*** | *ед.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  | *0* |  |  |
| ***Итоговая оценка (S)*** |  |  |  | *0* |  |  |  |  |  |  |  |

\* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

**Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы (комплексной программы) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы**

| Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Исполнитель мероприятия |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Абсолютное (тыс. руб.) +/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программы (комплексной программы) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы | **Всего по мероприятию****в том числе:** | ***16199,5*** | ***16060,6*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 386,1 | 386,1 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 658,9 | 658,9 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 15154,5 | 15015,6 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

 (комплексной программы) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| плановое значение | фактическое значение | отклонения | Оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное+/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |
|  | **Показатели результатов** |  | *18* | 30 |  |  | 2 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы (в зависимости от потребности) | % | *100* | 100 | - | - | - |
| 2 | Доля правовых актов (их проектов) Администрации муниципального образования направленных в прокуратуру | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 3 | Доля поступивших обращений на наличие информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих | шт. | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе | % | 2 | 2 | - | - | - |
| 5 | Доля рассмотренных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов нарушений (конфликта интересов) (в %) | % | - | - | - | - | - |
| 6 | Доля лиц, в отношении которых проведена проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими | %. | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество подготовленных нормативно- правовых актов администрации в средствах массовой информации, действующих в интернете | шт. | - | - | - | - | - |

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

 **(комплексной программы) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |
| 1-й год | 2-й год | … | в целом по муниципальной программе\* |
| план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Показатели результатов* |  | *0* | *0* | *100* | *0* | *0* | *100* |  |  |  | *100* |

\* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

 **(комплексной программы) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0,95 | Высокая эффективность | Продолжить реализацию муниципальной программы (комплексной программы) «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы |
| S = 0,85 | Средняя эффективность | - |
| S < 0,75 | Удовлетворительная эффективность | - |

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы | ***16060,6*** | ***16119,5*** | 100 | Высокая эффективность |

**Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры села муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»**

| Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Исполнитель мероприятия |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Абсолютное (тыс. руб.) +/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры села муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | **Всего по мероприятию****в том числе:** | ***5974,2*** | ***5974,2*** | ***0*** | ***0*** | ***Администрация МО Нижнепавловский сельсовет*** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет  | 1478,0 | 1478,0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 4496,2 | 4496,2 | 0 | 0 |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

**(комплексной программы) «Развитие культуры села муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| плановое значение | фактическое значение | отклонения | Оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное+/- |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели результатов** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество библиографических записей в электронном каталоге  | Ед*.* | - | - | - | - | - |
| 2 | количество книговыдачи | Ед. | 17232 | 17232 | - | - | - |
| 3 | число читателей | Ед. | 730 | 730 | - | - | - |
| 4 | количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 14920 | 17260 | - | - | - |
| 5 | количество участников клубных формирований | Ед. | 200 | 203 | - | - | - |
| 6 | количество семинаров и практикумов  | Ед. | - | - | - | - | - |
| 7 | количество приобретенного имущества | Ед. | - | - | - | - | - |

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

 **(комплексной программы) «Развитие культуры села муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |
| 1-й год | 2-й год | … | в целом по муниципальной программе\* |
| план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Показатели результатов* | *балл* |  |  | *100* |  |  | *100* |  |  |  |  |

\* графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

**(комплексной программы) «Развитие культуры села муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0,95 | Высокая эффективность | Продолжить реализации муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры села муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |
| S = 0,85 | Средняя эффективность | - |
| S < 0,75 | Удовлетворительная эффективность | - |

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальной программы (комплексной программы) «Развитие культуры села муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | **5974,2** | **5974,2** | 100 | Высокая эффективность |