**Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)**

**МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2016 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 95-п от 24.06.2015г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».

 Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2016 – 31.12.2016.

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1 (%)**  достижение показателей эффективности реализации программы  (подпрограммы) (исполнение индикаторов программы) | **К2 (%)**  обеспечение финансирования программных мероприятий | **К3 (%)**  степень выполнения запланированных программных мероприятий | **Э (%)**  эффективность реализации программы (подпрограммы) | **Примечание**  **(при необходимости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**  **на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»** | | | | | |
| **1.** | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | **77,7** | **80,3** | **100** | **86,7** | **Средняя эффективность** |
|  |  | | | | | |
| **2** | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | **100** | **87,5** | **100** | **95,8** | **Высокая эффективность** |
| **3.** | Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования» | **65** | **63,8** | **100** | **76,3** | **средняя эффективность** |
| **4.** | Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | **100** | **100** | **100** | **100** | **Высокая эффективность** |
| **5.**  **6.**  **7.** | Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»  Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»  Подпрограмма 7. «Обеспечение жильем молодых семей» | **99,5**  **45**  **100** | **96,6**  **80**  **100** | **100**  **44,2**  **100** | **100**  **53,5**  **100** | **Высокая эффективность**  **Низкая эффективность**  **Высокая эффективность** |

Высокая эффективность (Э) - более 90%;

средняя эффективность (Э) - более 75% до 90%;

низкая эффективность (Э) - более 40% до 75%;

неэффективная программа (Э) - не более 40%.

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1 (%)**  достижение показателей эффективности реализации программы  (подпрограммы) (исполнение индикаторов программы) | **К2 (%)**  обеспечение финансирования программных мероприятий | **К3 (%)**  степень выполнения запланированных программных мероприятий | **Э (%)**  эффективность реализации программы (подпрограммы) | **Примечание**  **(при необходимости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Муниципальная программа «Развитие культуры МО Нижнепавловский сельсовет» на 2014–2018годы»** | | | | | |
| **1.** | Подпрограмма 1. Культура  «Сохранение и развитие учреждений культуры» | **100** | **100** | **100** | **100** | **Высокая эффективность** |
| **2.** | Подпрограмма 2. «Наследие»  «Развитие библиотечного дела» | **100** | **100** | **100** | **100** | **Высокая эффективность** |

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1 (%)**  достижение показателей эффективности реализации программы  (подпрограммы) (исполнение индикаторов программы) | **К2 (%)**  обеспечение финансирования программных мероприятий | **К3 (%)**  степень выполнения запланированных программных мероприятий | **Э (%)**  эффективность реализации программы (подпрограммы) | **Примечание**  **(при необходимости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории МО Нижнепавловский сельсовет оренбургского района Оренбургской области» на 2016–2018годы»** | | | | | |
| **1.** | Основное мероприятие  «Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта» | **100** | **100** | **100** | **100** | **Высокая эффективность** |
|  |  |  |  |  |  |  |

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1 (%)**  достижение показателей эффективности реализации программы  (подпрограммы) (исполнение индикаторов программы) | **К2 (%)**  обеспечение финансирования программных мероприятий | **К3 (%)**  степень выполнения запланированных программных мероприятий | **Э (%)**  эффективность реализации программы (подпрограммы) | **Примечание**  **(при необходимости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Нижнепавловский сельсовет» на 2016–2018годы»** | | | | | |
| **1.** | Основное мероприятие  «Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой» | **100** | **100** | **100** | **100** | **Высокая эффективность** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен в разрезе подпрограмм на основании информации, представленной структурными подразделениями администрации МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области ответственными исполнителями муниципальных программ.

**Вывод, предлагаемое решение:**

1. Продолжить реализацию муниципальных программ.

2. Рассмотреть вопрос о корректировке программ (подпрограмм), имеющих низкую и среднюю эффективность с целью повышения эффективности.

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | |
| отчетный (базовый) 2014 год | текущий 2015 год | очередной 2016  год | первый 2017  год планового периода | второй 2018  год планового периода | третий 2019  год планового периода | 2020 год завершения действия программы |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |

| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. | | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт. | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | | 18 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт. | | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт. | | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Количество земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт. | | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. | шт. | | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,  введенных в эксплуатацию после ремонта | км | | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 2 | Доля (в %) содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % | | 5,8 | 10,7 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,0 |
| 3 | Доля (в %) приведения в нормативное состояние муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля (в %) восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля (в %) снижение муниципальных автомобильных дорог общего пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям | % | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования»** | | | | | | | | | |
| 1. | наличие документов территориального планирования | ед | |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | |
|  | ввод в действие распределительных газовых сетей | м | | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 6. «Развитие в сфере благоустройства территории»** | | | | | | | | | |
| 1 | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | работы по сплошной дератизации в сельских населенных пунктах / площадь территории, подлежащая сплошной дератизации - всего | | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.2 | работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах / площадь территории, подлежащая барьерной дератизации - всего | | га | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Обеспечение сел и поселков уличным освещением | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - количество улиц, охваченных уличным освещением – всего, в том числе: | | ед |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению | | км | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 3.3 | - объем электрической энергии по уличному освещению | | тыс. квт/ч | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| 4 | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * содержание свалок и осуществление противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах | | Ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах | | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -количество проводимых мероприятий по уборке территорий в сельских населенных пунктах | | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | * работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов   / общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности | | м2 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
|  | / количество благоустроенных парков, скверов, зон отдыха, садов, агитационных площадок | | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | * вывоз отходов в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения / объем вывезенных отходов | | м3 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
|  | * приобретение мешков для мусора в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения / количество мешков для мусора | | шт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | * приобретение, изготовление и установка элементов внешнего благоустройства / количество приобретенных, изготовленных и установленных элементов внешнего благоустройства | | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | * работы по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства / количество объектов внешнего благоустройства | | шт | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | * приобретение и установка аншлагов и номерных знаков / количество приобретенных и установленных аншлагов и номерных знаков | | шт | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | * работы по праздничному оформлению территории и мест проведения мероприятий / количество праздников, к которым оформляется территория | | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | |
| отчетный (базовый) 2014 год | текущий 2015 год | очередной 2016  год | первый 2017  год планового периода | второй 2018  год планового периода | третий 2019  год планового периода | 2020 год завершения действия программы |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт | кв, м | 143 | - | 146 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Число граждан, улучшивших условия проживания, в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов | человек |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | |
| Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| отчет | отчет | оценка | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургском районе на 2014–2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия\* | единиц | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |

**Перечень и описание основных мероприятий**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | |
| 1 | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности |  | 2016-2020 | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета |
| 2 | Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требованиям федерального законодательства |  | 2016-2020 | Обеспечение проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечение надлежащего оформления прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав |
| 3 | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков |  | 2016-2020 | Определение стоимости размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Увеличение количества заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
| 4 | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков |  | 2016-2020 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | Увеличение количества земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам |
|  | **Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»** | | | | |
| 1 | Развитие и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования |  | 2016-2020 |  |  |
|  | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет, проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) |  | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Нижнепавловский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Ямочный ремонт дорог | Нижнепавловский сельсовет, проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2016-2020 | Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования; | Повышение доли сохранения сети автомобильных дорог общего пользования |
|  | Содержание автомобильных дорог | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2016-2020 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | Повышение доли сохранения сети автомобильных дорог общего пользования |
|  | Грейдирование дорог | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2016-2020 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования |
|  | Очистка улиц и тротуаров от снега в зимнее время | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2016-2020 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования |
|  | Вывоз снега | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2016-2020 | Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования |
|  | Внедрение и обслуживание технических средств организации дорожного движения | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) |  | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение доли улучшения потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования |
| **Подпрограмма 3.«Развитие системы градорегулирования»** | | | | | |
|  | Подготовка документации по планировке территорий в поселениях | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2020 | Подготовка долгосрочного плана реализации развития территории | наличие документов территориального планирования |
|  | Проект застройки территории под комплексное развитие (параллельно ул 50лет Октября) | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | |
| 1 | Расширение газораспредилительной системы к жилому массиву села Нижняя Павловка | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2020 | повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;  улучшение экологической ситуации; | снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| **Подпрограмма 6.** **«Развитие в сфере благоустройства территории»** | | | | | |
| 1 | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов:  1) работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов;  2) работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах. | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет  -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе | 2016-2020 | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 1. Площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов.  2. Площадь территории, подлежащая барьерной дератизации |
| 2 | Составление ежегодного плана работ по благоустройству поселения |  | 2016-2020 | Систематизация работ по благоустройству | Увеличение процента обеспеченности поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками |
| 3 | Обеспечение села уличным освещением. | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет  Ресурсоснабжающие организации | 2016-2020 | повышение освещенности улично-дорожной сети | 5. Количество улиц, охваченных уличным освещением.  6. Общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению.  7. Объем электрической энергии по уличному освещению. |
| 4 | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов:  1) осуществление противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах;  2) работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов.  3) Ликвидация несанкционированных свалках  4) Уменьшение количества безнадзорных животных | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет  МУП Универсал | 2016-2020 | - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;  -устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций  - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении;  -предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - увеличение площади цветочного оформления; | 8. Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах.  9. Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности.  11. Количество установленных урн и скамеек  12. Количество установленных аншлагов, номерных знаков |
| 5 | Содержание мест захоронения | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет |  |  | 10. Площадь благоустроенных мест захоронения (кв. м) |
| 6 | Организуя работы административной комиссии муниципального образования сельского поселения по вопросам административных правонарушениях по благоустройству в соответствии с действующим законодательством | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2020 | Недопущения вреда и хищения объектов благоустройства | Исполнение поставленных задач по благоустройству |
| 7 | Организация сбора отработанных ртутьсодержащих отходов (ламп) от населения и предприятий поселения, обеспечение установления в достаточном количестве на площадках и общественных местах урн для мусора, своевременный вывоз мусора на территории поселения | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2020 | Недопущение причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. Недопущения образования несанкционированных свалок на территории поселения | Исполнение поставленных задач по благоустройству |
| 8 | Привлечение населения и школьных, трудовых коллективов к общим поселенческим мероприятиям по благоустройству | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2020 | Привитие любви и уважения к труду, бережного отношения к общественному и муниципальному имуществу | Увеличение процента привлечения граждан поселения к работам по благоустройству |
| 9 | Проведение месячников по благоустройству | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2020 | Улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения | Увеличение процента месячников по благоустройству |
| 10 | Благоустройство прилегающей территории (включение условий по содержанию прилегающей территории (в радиусе 10 м) в договоры аренды и постоянного бессрочного пользования земельных участков, при их заключении их с физическими и юридическими лицами) | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2020 | Привлечения физических лиц, предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | Увеличение процента привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат (краткое описание) | Последствия  нереализации основного мероприятия |
| начала реализации | окончания  реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Софинансирование расходов областного и (или) федерального бюджетов по предоставлению социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016 | 2020 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям; будет способствовать укреплению института семьи | Недостаточная обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями;  социальная напряженность в обществе |
| 2. | Признание молодых семей, в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016 | 2020 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям; будет способствовать укреплению института семьи | Недостаточная обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями;  социальная напряженность в обществе |
| 3. | Постановка на учет, молодых семей, в качестве участниц подпрограммы по МО Оренбургский район и снятие с учета, формирование учетных дел молодых семей поставленных на учет | отдел молодежной политики администрации МО Оренбургский район; | 2016 | 2020 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям;  будет способствовать укреплению института семьи | Недостаточная обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями;  социальная напряженность в обществе |
| 4. | Формирование списков молодых семей изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья и предоставление списка в департамент молодежной политики Оренбургской области в установленные подпрограммой сроки | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет, отдел молодежной политики администрации МО Оренбургский район | 2016 | 2020 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям;  будет способствовать укреплению института семьи | Недостаточная обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями;  социальная напряженность в обществе |
| 5. | Вручение молодым семьям, включенным Департаментом молодежной политики Оренбургской области в список претендентов на получение социальной выплаты, свидетельств, удостоверяющих право молодых семей на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет, отдел молодежной политики администрации МО Оренбургский район | 2016 | 2020 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям;  будет способствовать укреплению института семьи | Недостаточная обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями;  социальная напряженность в обществе |
| 6. | Предоставление отчетной информации по установленным формам и в установленные сроки о ходе выполнения Программы в департамент молодежной политики Оренбургской области\* | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016 | 2020 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям;  будет способствовать укреплению института семьи | Недостаточная обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями;  социальная напряженность в обществе |
| 7. | Организационное методическое обеспечение реализации мероприятий Программы | Администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016 | 2020 | Организационное методическое обеспечение реализации мероприятий Программы будет способствовать улучшению жилищных условий молодых семей; и как следствие будет способствовать укреплению института семьи | Затруднение реализации прав молодых семей на всех этапах реализации программы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень и описание основных мероприятий**  **муниципальной подпрограммы «Жилищное хозяйство» муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**  **на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года»**  **Подпрограмма 4. «Жилищное хозяйство»** | | | | |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | Администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района | 2016-2020 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м. |

**Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 - 2018 годы»,**

**финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Всего (тыс. руб)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб)** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей | 2016-2018 | 159 | 53 | 53 | 53 |
| 2 | Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам | 2016-2018 | 300,0 | 100 | 100 | 100 |
|  | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках |  | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Проверка пожарных гидрантов | 2016-2018 | Без материальных затрат |  |  |  |
|  | Контроль за состоянием пожарных водоемов | 2016-2018 | Без материальных затрат |  |  |  |
| 6 | Создание противопожарных полос | 2016-2018 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Обучение сотрудников и работников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном порядке | 2016-2018 | Без материальных затрат | - | - | - |
|  | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности предприятий, объектов жилого сектора, территорий поселения |  | Без материальных затрат |  |  |  |
| **ИТОГО:** | |  | 480 | 160 | 160 | 160 |

**Планируемые показатели эффективности реализации программы «Развитие физической культуры и спорта   
на территории сельского поселения Федоскинское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей эффективности реализации программы** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** | **Планируемое значение показателя** |
| Численность жителей систематически занимающихся физкультурой и  спортом | % | 14 | 17 |
| Количество участников спортивных мероприятий | чел. | 500 | 650 |
| Количество   жителей поселения, принявших участие в  районных, областных спортивных мероприятиях | чел. | 250 | 350 |
| Улучшение материально-технической  базы для развития спорта. | % | 10 | 15 |

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры МО Нижнепавловский сельсовет на 2014-2018** годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018  год |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Наследие» | | | | | | | | | |
|  | Посещаемость библиотеки | тыс. посещений | 20,4 | 20,4 | 20,6 | 20,9 | 21,0 | 21,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Культура» | | | | | | | | | |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |  |
|  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей школьного возраста | процентов | 23,6 | 23,9 | 24,4 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |  |
|  | Доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе | процентов | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6,0 |  |

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры МО Нижнепавловский сельсовет на 2014-2018 годы»

| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Наследие» | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» | МБУК | 2014 | 2018 | Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения;  Формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов;  Внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов;  Перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет | Снижение показателей выполнения программы, низкий уровень обеспечения сохранности и учета библиотечных фондов, низкий уровень предоставления библиотечных услуг населению | Обеспечивает  достижение ожидаемых результатов подпрограммы |
| Подпрограмма 2 «Культура» | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2.1  «Сохранение и развитие учреждений культуры» | МБУК | 2014 | 2018 | Рост качественных мероприятий в сфере культуры.  Качественный уровень развития учреждений культурно-досугового типа  Увеличение муниципальной поддержки коллективов художественной самодеятельности  Предоставление качественной консультацианно-методический помощи учреждениям культуры | Снижение качества оказания услуг культурно-досуговой деятельности  Снижение доступа населения к культурным ценностям; | Обеспечивает  достижение ожидаемых результатов подпрограммы |