**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»**

1.[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый  непосредственный  результат | Достигнутый  результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 84 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие «Спортакиада муниципальных служащих | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения | Команда муниципального образования Нижнепавловский сельсовет заняла 1 место в спартакиаде муниципальных служащих | Мероприятие выполнено |
| 84 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие.  «Мини футбол дворовый» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Создание и оптимизация необходимых условий для укрепления здоровья населения, включая детей и подростков | В открытом чемпионате Оренбургской области по мини футболу команда МО Нижнепавловский сельсовет заняла 1 место. | Мероприятие выполнено |
| 84 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие  «Футбол: чемпионат области и района» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Создание и оптимизация необходимых условий для укрепления здоровья населения, включая детей и подростков | В чемпионате района и области команда МО Нижнепавловский сельсовет заняла 1 место | Мероприятие выполнено |
| 84 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие «Лыжня России» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Создание и оптимизация необходимых условий для укрепления здоровья населения, включая детей и подростков | Приняли участие в мероприятие более 200 человек | Мероприятие выполнено |
| 84 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие  «Спартакиада «Бодрость и здоровье» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Создание и оптимизация необходимых условий для укрепления здоровья населения, включая детей и подростков | По итогам года команда МО Нижнепавловский сельсовет заняла 4 место среди команд района | Мероприятие выполнено |
| 84 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие «Спортивная семья» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования | Приняли участие в спортивном мероприятии «Спортивная семья» | Мероприятие выполнено |
| 83 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие  «Турнир муниципального образования по видам спорта» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения | Проведен турнир по шашкам | Мероприятие выполнено |
| 83 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие «Спартакиада муниципальных поселений на приз «ООО Газпром добыча Оренбург» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Создание и оптимизация необходимых условий для укрепления здоровья населения, включая детей и подростков | Команда МО Нижнепавловский сельсовет приняла участие в спартакиаде муниципальных поселений на приз «ООО Газпром добыча Оренбург» | Мероприятие выполнено |
| 83 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие «Веселые старты» среди коллективов муниципального образования» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения | Мероприятие не проводилось | Мероприятие не выполнено |
| 83 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Создание и оптимизация необходимых условий для укрепления здоровья населения, включая детей и подростков | Спортивный инвентарь приобретается по мере необходимости. В 2017г необходимости в приобретении спортивного инвентаря не было. | Мероприятие не выполнено |
| 83 | 0 | 01 |  | Основное мероприятие «приобретение спортивной формы» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2016-2018 | 2017 | Создание и оптимизация необходимых условий для укрепления здоровья населения, включая детей и подростков | Спортивная форма приобретается по мере необходимости. В 2017г необходимости в приобретении спортивной формы не было | Мероприятие не выполнено |

**Форма 3.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **83** |  |  |  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»** | **всего** |  |  |  |  |  | **205,1** | **205,1** | **205,1** | **100** | **100** |
| **администрация МО** | **616** | **11** | **01** | **84 0 0190042** |  | **205,1** | **205,1** | **205,1** | **100** | **100** |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **86** |  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы»** | **Всего** | **205,1** | **205,1** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 205,1 | 205,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 205,1 | 205,1 | 100 |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями | | | | | | | |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |

Муниципальной программой «**Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы**» не предусмотрено предоставление муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования.

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «О внесении изменений в постановление администрации Нижнепавловский сельсовет №165-п от 15.10.2015г «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» | 16.11.2017 | 129-п | Увеличение финансирования основных мероприятий программы в соответствии с решением о бюджете |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| МП | Пп | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| 84 | 1 | Основное мероприятие «Спортакиада муниципальных служащих | администрация МО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 2 | Основное мероприятие.  «Мини футбол дворовый» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 3 | Основное мероприятие  «Футбол: чемпионат области и района» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 4 | Основное мероприятие «Лыжня России» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 5 | Основное мероприятие  «Спартакиада «Бодрость и здоровье» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 6 | Основное мероприятие «Спортивная семья» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 7 | Основное мероприятие  «Турнир муниципального образования по видам спорта» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 8 | Основное мероприятие «Спартакиада муниципальных поселений на приз «ООО Газпром добыча Оренбург» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 9 | Основное мероприятие «Веселые старты» среди коллективов муниципального образования» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 10 | Основное мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 11 | Основное мероприятие «приобретение спортивной формы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |