**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»**

1.[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый  непосредственный  результат | Достигнутый  результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **81** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1 «Наследие»** |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие 1.1.  «Развитие библиотечного дела» | МБУК | 2014-2018 | 2017 | Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения. Формирование библиотечных фондов. | Увеличилась число посещений библиотеки по сравнению с 2016г на 843.  Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012г №597 средняя заработная плата на 01.01.2018г достигла 22,7 тыс. руб. Обновился библиотечный фонд. | Мероприятие выполнено |
| **81** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2 «Культура»** |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2 | 01 |  | Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие учреждений культуры» | МБУК | 2014-2018 | 2017 | Рост качественных мероприятий в сфере культуры. Качественный уровень развития учреждений культурно-досугового типа | Увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий, в том числе детей. Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012г №597 средняя заработная плата на 01.01.2018г достигла 22,7 тыс. руб. | Мероприятие выполнено |

**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **81** |  |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»** | | | | | | | | | |
| **81** | **1** |  | **1. Подпрограмма «Наследие»** | | | | | | | | | |
| 1 | Посещаемость библиотеки | тыс. посещений | 4892 | | 4877 | 5735 | 858 | 117,59 | 117,23 | Показатель выполнен. |
| **81** | **2** |  | **2. Подпрограмма «Культура»** | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | | 184 | 184 | 189 | 5 | 102,7 | 102,7 | Показатель выполнен. |
| 2 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | процентов | | 150 | 150 | 150 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 3 | Доля населения, занимающаяся творческой деятельностью на непрофессиональной основе | процентов | | 89 | 52 | 52 | - | - | 58,4 | Показатель выполнен |

**Форма 3.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **81** |  |  |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»** | **всего** |  |  |  |  |  | **3181,2** | **3181,2** | **3181,2** | **100** | **100** |
| **МБУК** | **616** |  |  | **81 0 00 00000** |  | **3181,2** | **3181,2** | **3181,2** | **100** | **100** |
| **81** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1 «Наследие»** | **всего** |  |  |  |  |  | **422,1** | **422,1** | **422,1** | **100** | **100** |
| **МБУК** | **616** | **08** | **01** | **81 1 00 00000** |  | **422,1** | **422,1** | **422,1** | **100** | **100** |
| 81 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие 1.1.  «Развитие библиотечного дела» | **МБУК** | 616 | 08 | 01 | 81 1 01 70005 |  | 422,1 | 422,1 | 422,1 | 100 | 100 |
| **81** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2 «Культура»** | **всего** |  |  |  |  |  | **2759,1** | **2759,1** | **2759,1** | **100** | **100** |
| **МБУК** | **616** |  |  | **81 2 00 00000** |  | **2759,1** | **2759,1** | **2759,1** | **100** | **100** |
| 81 | 2 | 01 |  | Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие учреждений культуры» | **МБУК** | 616 | 08 | 01 | 81 2 01 70011 |  | 2704,3 | 2704,3 | 2704,3 | 100 | 100 |
| 616 | 08 | 01 | 81 2 01 70011 |  | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 100 | 100 |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **81** |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»** | **Всего** | **3181,2** | **3181,2** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 3181,2 | 3181,2 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета муниципального района | 39,0 | 39,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 39,0 | 39,0 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета поселения | 3103,2 | 3103,2 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 81 | 1 | Подпрограмма 1 «Наследие» | **Всего** | **422,1** | **422,1** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 422,1 | 422,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета поселения | 422,1 | 422,1 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 81 | 2 | Подпрограмма 2  «Культура» | **Всего** | **2759,1** | **2759,1** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 2759,1 | 2759,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета муниципального района | 39,0 | 39,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 39,0 | 39,0 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета поселения | 2681,1 | 2681,1 | 100 |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 81 |  |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»** | | | | | | | |
| 81 | 1 | 616 | Библиотечное, библиографическое и ннформационное обслуживание пользователей библиотеки | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 377,1 | 377,1 | 377,1 | 100 | 100 |
| Число посещений | человек | 4877 | 4877 | 5735 | 117,59 | 117,23 |
| Количество пользователей | человек | 992 | 992 | 990 | 99,8 | 99,8 |
| 81 | 2 | 616 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек и фондов библиотеки, включая оцифровку фондов | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) |  | 45 | 45 | 45 | 100 | 100 |
| Число посещений | человек | 4877 | 4877 | 5735 | 117,59 | 117,23 |
| Количество пользователей | человек | 992 | 992 | 990 | 117,59 | 117,23 |
| 81 | 2 | 616 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 2681,1 | 2681,1 | 2681,1 | 100 | 100 |
| Количество мероприятий | ед | 133 | 133 | 165 | 124,1 | 124,1 |
| Количество посетителей | ед | 10035 | 10035 | 12449 | 124,1 | 124,1 |

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МО Оренбургский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Оренбургский район от 28.11.2016 № 284-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры МО Нижнепавловский сельсовет» на 2014-2018 годы» | 16.11.2017 | 130-п | Уточнение ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением о бюджете |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| 59 |  | **Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Оренбургский район» на 2014-2018 годы»** | МБУК |  |  |  |  |  |
| 81 | 1 | Подпрограмма 1 «Наследие» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 2 | Подпрограмма 2 «Культура» |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |