Аналитическая записка к отчету

о реализации муниципальных программ в МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2021 год.

1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021-2026 годы» (далее – Программа), целью которой является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, утверждена постановлением администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 09.11.2020 № 137-п.

Программа реализуется с 2021 года. В 2021 году реализовывались 10 подпрограмм:

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

«Дорожное хозяйство»;

«Развитие системы градорегулирования»;

«Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

«Развитие в сфере благоустройства территории»;

«Жилищное хозяйство»;

«Обеспечение жильем молодых семей»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Пожарная безопасность»;

«Социальная поддержка граждан»

I. В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» администрацией как ответственным исполнителем данной подпрограммы:

а) проведена оценка рыночной стоимости объектов (8 земельных участка);

б) поставлены на государственный кадастровый учет 2 земельных участков;

2. В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» :

а) градирование дорог по селу;

б) очистка дорог от снега,

в) освещение дорог по всей территории села.

3. В рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования» в 2021г внесены изменения в сведения о границах муниципального образования

4. В рамках подпрограммы «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:

а) содержание и ремонт подземного водопровода по селу Нижняя Павловка.

5. В рамках подпрограммы «Развитие в сфере благоустройства территории» проводилась замена ламп сети уличного освещения в течении года, оплата уличного освещения.

6. В рамках подпрограммы «Жилищное хозяйство»:

а) оплачены взносы на капитальный ремонт за 2021 год;

б) переселено 27 семей из ветхого жилья.

7. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» мероприятий не проводилось.

8. В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» жители села принимали участие в соревнованиях по различным видам спорта в течении 2021 года.

9. В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» ежегодно оплачиваются коммунальные услуги по содержанию здания пожарной части.

10. В рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан» производится выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы в количестве 3 человек.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе составлял – 49889,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 48687 тыс. рублей (97,6 процентов), из которых:

- 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 42330,4тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 6356,6 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 0,9.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,8.

Эффективность использования средств бюджета – 1

Степень реализации подпрограммы (достижения плановых индикаторов) – 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,9.

Оценка эффективности реализации программы – высокая.

*Предложения по дальнейшей реализации программы.*

Продолжить дальнейшую реализацию мероприятий программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021-2023 годы и на период до 2026 года».

II. В рамках программы «Развитие культуры МО Нижнепавловский сельсовет на 2021-2026 годы» в 2021 году достигнуты следующие результаты:

1. По основному мероприятию «Развитие библиотечного дела» МБУК «Нижнепавловский ЦКиБО» как ответственным исполнителем проведены мероприятия:

а) проведена подписка на периодические издания на 2021год;

б) приобретены книги на сумму 30000 рублей;

в) проведены мероприятия по популяризации чтения книг «Неделя книги».

2. По основному мероприятию «Сохранение и развитие учреждений культуры» МБУК «Нижнепавловский ЦКиБО» как ответственным исполнителем проведены мероприятия:

а) проведены тематические мероприятия в течении 2021 года;

б) увеличена численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с прошлым годом;

в) средняя заработная плата по учреждению доведена до 28,2 тыс. руб.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе, составлял – 3496,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 3496,5 тыс. рублей (100 процентов), из которых:

- 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 291 тыс. руб. - средства областного и районного бюджета;

- 3205,5 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1.

Эффективность использования средств бюджета –1.

Степень реализации подпрограммы (достижения плановых индикаторов) – 1.

Эффективность реализации подпрограммы – 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – высокая.

*Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы.*

Продолжить дальнейшую реализацию мероприятий программы «Развитие культуры МО Нижнепавловский сельсовет на 2019-2026 годы» в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.

Ш.Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021-2026 годы» (далее – Программа), целью которой является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Нижнепавловский сельсовет по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения, утверждена постановлением администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 09.11.2020 № 137-п.

Программа реализуется с 2021 года. В 2021 году реализовывались 9 основных мероприятий программы:

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»»;

«Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления»»;

«Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета»;

«Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней»;

«Повышение квалификации муниципальных служащих»;

«Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих»;

«Выполнение обязательств администрации по содержанию муниципального имущества»;

«Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в границах поселения»;

«Выполнение прочих обязательств администрации МО Нижнепавловский сельсовет»

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- глава муниципального образования исполнял свои полномочия в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет;

приняты постановления администрации по вопросам бюджетного планирования;

формировался и исполнялся бюджет;

информация о деятельности администрации размещается на сайте администрации в сети Интернет «нижняяпаввловка56.рф»;

отдельные постановления и решения СД публикуются в газете «Сельские вести»;

работы и услуги в сфере информационного обеспечения и хозяйственного обслуживания оказаны в полном объеме;

процент освоения средств федерального бюджета на реализацию полномочий по первичному воинскому учету составил 100;

повышение квалификации проходили 1 муниципальных служащих (зам главы);

проведена диспансеризация муниципальных служащих;

оплачен налог на имущество за 2021 год.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе составлял – 13295,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 12664,0 тыс. рублей (95,5 процента), из которых

- 254,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 353,2 тыс. руб. - средства областного бюджета;

-12055,9 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,9.

Эффективность использования средств бюджета – 1

Степень реализации подпрограммы (достижения плановых индикаторов) – 0,8

Эффективность реализации подпрограммы – 1.

Оценка эффективности реализации программы – высокая.

*Предложения по дальнейшей реализации программы.*

Продолжить дальнейшую реализацию программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021-2026 годы» в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.