**Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2026 годы»**

1.[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый  непосредственный  результат | Достигнутый  результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **86** | **0** |  |  | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 01 | 10001 | Основное мероприятие 1.1.  «Глава муниципального образования» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2021-2026 | 2021 | Исполнение полномочий главы муниципального образования в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Глава муниципального образования исполнял свои полномочия в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Мероприятие выполнено |
| 86 | 0 | 01 | 10002 | Основное мероприятие 1.2.  «Содержание аппарата администрации сельсовета» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2021-2026 | 2021 | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Приняты постановления администрации по вопросам бюджетного планирования. Формирование и исполнение бюджета. | Мероприятие выполнено |
| **86** | **0** |  |  | **Основное мероприятие 2 «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления»** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 02 |  | Основное мероприятие 2.1. «Размещение нормативно-правовых актов в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2021-2026 | 2021 | Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации | Информация о деятельности администрации размещается на сайте администрации в сети Интернет «нижняяпаввловка56.рф». Отдельные постановления и решения СД публикуются в газете «Сельские вести» | Мероприятие выполнено |
| **86** | **0** | **03** |  | **Основное мероприятие 3. «Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета»** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 03 |  | Основное мероприятие 3.1.  «Содержание казенного учреждения по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2021-2026 | 2021 | Выполнение работ и оказание услуг в сфере административно-хозяйственного обслуживания деятельности органов местного самоуправления администрации сельсовета | Работы и услуги в сфере информационного обеспечения и хозяйственного обслуживания оказаны в полном объеме | Мероприятие выполнено |
| **86** | **0** | **04** |  | **Основное мероприятие 4. «Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней»** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 04 |  | Основное мероприятие 4. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2021-2026 | 2021 | Выполнение переданных полномочий по первичному воинскому учету (степень выполнения переданных государственных полномочий, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции на выполнение государственных полномочий по первичному воинскому учету) | Полномочия выполнены полностью. Процент освоения средств федерального бюджета на реализацию полномочий по первичному воинскому учету составил 100. | Мероприятие выполнено |
| 86 | 0 | 05 |  | **Основное мероприятие 5. «Повышение квалификации муниципальных служащих»** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 05 |  | Основное мероприятие 5.1.  «Организация повышения квалификации муниципальных служащих» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2021-2026 | 2021 | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Повышение квалификации проходил 1 муниципальный служащий (зам главы- противодействие коррупции) | Мероприятие выполнено |
| 86 | 0 | 06 |  | **Основное мероприятие 6. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 06 |  | Основное мероприятие 6.1. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | администрация МО Нижнепавлов-ский сельсо-вет | 2021-2026 | 2021 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Ежегодная диспансеризация проведена в апреле 2021г. | Мероприятие выполнено |
| **86** | **0** | **07** |  | **Основное мероприятие 7. Выполнение обязательств администрации МО Нижнепавловский сельсовет по содержанию муниципального имущества** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 7.1. Уплата налога на имущество | админи-страция МО Нижне-павлов-ский сельсо-вет | 2021-2026 | 2021 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Налог на имущество за 2021 год уплачен полностью. | Мероприятие выполнено |
| **86** | **0** | **08** |  | **Основное мероприятие 8. Выполнение прочих обязательств администрации МО Нижнепавловский сельсовет** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 08 |  | Основное мероприятие 8.1. Выполнение обязательств по исполнительным листам | админи-страция МО Нижне-павлов-ский сельсо-вет | 2021-2026 | 2021 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | За 2021 год было предъявлено 2 исполнительных листа на 611382,52 руб. Уплачен полностью. | Мероприятие выполнено |
| **86** | **0** | **10** |  | **Основное мероприятие 10.Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в границах поселения** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 10 |  | Основное мероприятие 10.1.Обеспечение функций и полномочий единой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих | админи-страция МО Нижне-павлов-ский сельсо-вет | 2021-2026 | 2021 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Полномочия по осуществлению мероприятий по противодействию коррупции в границах поселения переданы в МО Оренбургский район согласно соглашения. За 2021 год согласно соглашения перечислены межбюджетные трансферты в размере 4000 руб. | Мероприятие выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **86** |  |  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021-2026 годы** | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших прфессиональную переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы (в зависимости от потребности) | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 2 | Доля правовых актов(их проектов) администрации муниципального образования, направленных в прокуратуру | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 3 | Доля поступивших обращений на наличие информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих | процентов | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 5 | Доля рассмотренных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов нарушений | процентов | - | - | - | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 6 | Доля лиц, в отношении которых проведена проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Показатель выполнен |
| 7 | Количество подготовленных нормативно-правовых актов администрации в средствах массовой информации, действующих в интернете | единиц | 20 | 20 | 23 | +3 | 115% | 15% | Показатель выполнен |
| 8 | Доля задолженности по платежам в бюджет сельского поселения | процентов | 0,06 | 30 | 0 | -30 | - |  | Показатель выполнен |
| 9 | Доля кредиторской задолженности | процентов | 7,3 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | - | 5,4 | Показатель выполнен |

**Форма 3.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **86** |  |  |  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021-2026 годы** | **всего** |  |  |  |  |  | **13295,7** | **13295,7** | **12664,0** | **95,5** | **95,5** |
| **администрация МО** | **616** |  |  | **86 0 00 00000** |  | **13295,7** | **13295,7** | **12664,0** | **95,5** | **95,5** |
| **86** | **0** | **01** |  | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | **администрация МО** | **616** | **01** | **00** | **86 0 01 10000** |  | **4774,1** | **4774,1** | **4695,0** | **98,3** | **98,3** |
| **86** | **0** | **01** |  | Основное мероприятие 1.1.  «Глава муниципального образования» | всего |  |  |  |  |  | **1269,9** | **1269,9** | **1223,8** | **96,4** | **96,4** |
| администрация МО | 616 | 01 | 02 | 8600110001 |  | 1269,9 | 1269,9 | 1223,8 | 96,4 | 96,4 |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 1.2.  «Содержание аппарата администрации сельсовета» | всего |  |  |  |  |  | **3504,2** | **3504,2** | **3471,2** | **99,1** | **99,1** |
| администрация МО | 616 | 01 | 04 | 860010002 |  | 3501,2 | 3504,2 | 3471,2 | 99,1 | 99,1 |
| 86 | 0 | 02 |  | **Основное мероприятие 2 «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления»** | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация МО | 616 | 12 | 02 | 8600290011 |  |  |  |  |  |  |
| **86** | **0** | **03** |  | **Основное мероприятие 3. «Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета»** | **всего** |  |  |  |  |  | **7451,7** | **7451,7** | **6901,7** | **92,6** | **92,6** |
| администрация МО | 616 | 01 | 13 | 8600370003 |  | 7451,7 | 7451,7 | 6901,7 | 92,6 | 92,6 |
| **86** | **0** | **04** |  | **Основное мероприятие 4. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | **всего** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **254,9** | **254,9** | **254,9** | **100** | **100** |
| администрация МО | 616 | 02 | 03 | 8600451180 |  | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 100 | 100 |
| 86 | 0 | 05 |  | **Основное мероприятие 5.**  **«Организация повышения квалификации муниципальных служащих»»** | всего |  |  |  |  |  | **2** | **2** | **2** | **100** | **100** |
| администрация МО | 616 | 01 | 04 | 8600590007 |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 86 | 0 | 06 |  | **Основное мероприятие 6. «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих»** | всего |  |  |  |  |  | **25** | **25** | **22,4** | **89,6** | **89,6** |
| администрация МО | 616 | 01 | 04 | 8600690008 |  | 25 | 25 | 22,4 | 89,6 | 89,6 |
| 86 | 0 | 07 |  | **Основное мероприятие 7. « Выполнение обязательств администрации по содержанию муниципального имущества»** | всего |  |  |  |  |  | **635,7** | **635,7** | **635,7** | **100** | **100** |
| администрация МО | 616 | 01 | 04 | 8600795555 |  | 635,7 | 635,7 | 635,7 | 100 | 100 |
| 86 | 0 | 08 |  | **Основное мероприятие 8. Выполнение прочих обязательств администрации МО Нижнепавловский сельсовет** | всего | 616 | 01 | 13 | 7500090009 |  | **611,4** | **611,4** | **611,4** | **100** | **100** |
| Основное мероприятие 8.1. Выполнение обязательств по исполнительным листам | администра-ция МО | 616 | 01 | 13 |  |  | 611,4 | 611,4 | 611,4 | 100 | 100 |
| 86 | 0 | 10 |  | **Основное мероприятие 10.Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в границах поселения** | всего | 616 | 01 | 04 | 8601010040 |  | **4** | **4** | **4** | **100** | **100** |
| Основное мероприятие 10.1.Обеспечение функций и полномочий единой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих | администра-ция МО | 616 | 01 | 04 | 8601010040 |  | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **86** |  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021-2026 годы** | **Всего** | **13295,7** | **12664,0** | **95,5** |
| бюджет муниципального образования | **13295,7** | **12664,0** | **95,5** |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 254,9 | 254,9 | 100 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 353,2 | 353,2 | 100 |
| собственные средства бюджета поселения | 12687,6 | 12055,9 | 95,0 |
| иные источники |  |  |  |
| 86 | 1 | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | **Всего** | **4774,1** | **4695,0** | **98,3** |
| бюджет муниципального образования | 4774,1 | 4695,0 | 98,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 4774,1 | 4695,0 | 98,3 |
| иные источники |  |  |  |
| 86 | 2 | **Основное мероприятие 2 «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления»** | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 86 | 3 | **Основное мероприятие 3. «Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета»** | **Всего** | **7451,7** | **6901,7** | **92,6** |
| бюджет муниципального образования | 7451,7 | 6901,7 | 92,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 7451,7 | 6901,7 | 92,6 |
| иные источники |  |  |  |
| 86 | 4 | **Основное мероприятие 4. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | **Всего** | **254,9** | **254,9** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 254,9 | 254,9 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 254,9 | 254,9 | 100 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **86** | **5** | **Основное мероприятие 5 «Организация повышения квалификации муниципальных служащих»»** | **Всего** | **2** | **2** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 2 | 2 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **86** | **6** | **Основное мероприятие 6. «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих»** | **Всего** | **25** | **22,4** | **89,6** |
| бюджет муниципального образования | 25 | 22,4 | 89,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 25 | 22,4 | 89,6 |
| иные источники |  |  |  |
| **86** | **7** | **Основное мероприятие 7. « Выполнение обязательств администрации по содержанию муниципального имущества»** | **Всего** | **635,7** | **635,7** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 635,7 | 635,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 353,2 | 353,2 | 100 |
| собственные средства бюджета поселения | 282,5 | 282,5 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| **86** | **8** | **Основное мероприятие 8. Выполнение прочих обяза-тельств администрации МО Нижнепавловский сельсовет** | **Всего** | **611,4** | **611,4** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 611,4 | 611,4 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 611,4 | 611,4 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| **86** | **10** | **Основное мероприятие 10.Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в границах поселения** | **Всего** | **4** | **4** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 4 | 4 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 4 | 4 | 100 |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями | | | | | | | |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |

Муниципальной программой «**Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019-2023 годы**» не предусмотрено предоставление муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования.

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет от 09.11.2020 № 139-п «Об утверждении муниципальной программы «**Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021-2026 годы**» | 29.11.2029 | 160-п | Продление муниципальной программы до 2026 года |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| МП | Пп | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| 86 |  | **Муниципальная программа** «**Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2017-2019 годы»** | администрация МО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 1 | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 2 | **Основное мероприятие 2 «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 3 | **Основное мероприятие 3. «Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 4 | **Основное мероприятие 4. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 5 | **Основное мероприятие 5 «Организация повышения квалификации муниципальных служащих»»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 6 | **Основное мероприятие 6. «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих»** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 7 | **Основное мероприятие 7. « Выполнение обязательств администрации по содержанию муниципального имущества»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |