Аналитическая записка к отчету

о реализации муниципальных программ в МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2016 год.

1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа), целью которой является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, утверждена постановлением администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 13.08.2015 № 117-п.

Программа реализуется с 2016 года. В 2016 году реализовывались 7 подпрограмм:

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

«Дорожное хозяйство»;

«Развитие системы градорегулирования»;

«Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

«Развитие в сфере благоустройства территории»;

«Жилищное хозяйство»;

«Обеспечение жильем молодых семей».

I. В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями» администрацией как ответственным исполнителем данной подпрограммы:

а) проведена оценка рыночной стоимости объектов (10 земельных участков, 9 квартир, 1 экскаватор);

б) проведено обследование и оценка технического состояния нежилого здания (магазин);

в) поставлены на государственный кадастровый учет 7 земельных участков и здание клуба по ул. Коммунальная 6а ;

2. В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» :

а)проведен ремонт дороги по ул. Советская -897 м.;

б) грейдирование дорог по селу;

в) очистка дорог от снега.

3. В рамках подпрограммы «Развитие системы градорегулирования»:

а) внесены изменения в правила землепользования;

б) подготовлено заключение кадастрового инженера о границах населенных пунктов.

4. В рамках подпрограммы «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:

а) произведен ремонт 330,7м подземного водопровода по селу Нижняя Павловка;

б) проведен ремонт 2 водяных скважин;

в) отремонтированы 2 насоса;

г) пробурена новая водяная скважина по ул. 50 лет Октября.

5. В рамках подпрограммы «Развитие в сфере благоустройства территории»:

а) проведены работы по барьерной и сплошной дератизации на 19 и 1,3 га соответственно;

б) обеспечено уличным освещением 43 км улиц;

в) проведено благоустройство свалки;

в) производился вывоз бытовых отходов на свалку;

г) проведен текущий ремонт памятника «Павшим воинам ВОВ».

6. В рамках подпрограммы «Жилищное хозяйство» :

а) произведен ремонт отопления в квартире по ул. Геологов 6 кв.5;

б) оплачены взносы на капитальный ремонт за 2016 год.

7. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» оплачено софинансирование для приобретения жилья одной молодой семье.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе составлял – 13762,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 12857 тыс. рублей (93,4 процента), из которых:

- 2700 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 10157,0 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,9.

Эффективность использования средств бюджета – 1

Степень реализации подпрограммы (достижения плановых индикаторов) – 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы – 1.

Оценка эффективности реализации программы – высокая.

*Предложения по дальнейшей реализации программы.*

Продолжить дальнейшую реализацию программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период до 2020 года» в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.

II. В рамках программы «Развитие культуры МО Нижнепавловский сельсовет на 2014-2018 годы» в 2016 году достигнуты следующие результаты:

1. По основному мероприятию «Развитие библиотечного дела» МБУК «Нижнепавловский ЦКиБО» как ответственным исполнителем проведены мероприятия:

а) проведена подписка на периодические издания на 2016год;

б) приобретены книги на сумму 30000 рублей;

в) проведены мероприятия по популяризации чтения книг «Неделя книги».

2. По основному мероприятию «Сохранение и развитие учреждений культуры» МБУК «Нижнепавловский ЦКиБО» как ответственным исполнителем проведены мероприятия:

а) проведен капитальный ремонт клуба в п.Геологов по ул. Коммунальная 6а;

б) проведен текущий ремонт котельной клуба по ул. Советской 60, обновлено газовое оборудование;

в) установлена сплит-система и видеонаблюдение в здании клуба по ул. Советской;

г) проведены тематические мероприятия в течении 2016 года.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе, составлял – 4682,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 4682,5 тыс. рублей (100 процентов), из которых:

- 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 900 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 3782,5 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1.

Эффективность использования средств бюджета –1.

Степень реализации подпрограммы (достижения плановых индикаторов) – 1.

Эффективность реализации подпрограммы – 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – высокая.

*Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы.*

Продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие культуры МО Нижнепавловский сельсовет на 2014-2018 годы» в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.

III. В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» в 2016 году достигнуты следующие результаты:

а) организована поездка футбольной команды в г. Салават для участия в турнире по футболу;

б) проведен турнир по волейболу и шашкам;

в) привлечены жители села к участию в спортивных мероприятиях, проводимых МО Оренбургский район.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе, составлял – 196,8 тыс. рублей, фактически профинансировано 196,8 тыс. рублей, из которых:

- 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 196,8 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1.

Эффективность использования средств бюджета – 1.

Степень реализации подпрограммы (достижения плановых индикаторов) – 1.

Эффективность реализации подпрограммы – 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – высокая.

*Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы.*

Продолжить дальнейшую реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий.

IV. В рамках программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы» были реализованы следующие основные мероприятия:

а) приобретена спецодежда для работников пожарной дружины 5 комплектов;

б) проведена проверка и перезарядка огнетушителей;

в) проведен выкос сухой травы на пустырях.

*Использование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы за отчетный период.*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий по программе, составлял – 165,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 122,7 тыс. рублей, ( 74,2 процента) из которых:

- 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 122,7 тыс. руб. – средства бюджета МО Нижнепавловский сельсовет.

*Оценка эффективности подпрограммы*

Степень реализации мероприятий – 0,7.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,7.

Эффективность использования средств бюджета – 1.

Степень реализации программы (достижения плановых индикаторов) – 0,7.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,7.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – средняя.

*Предложения по дальнейшей реализации программы.*

Предлагается внести изменения по некоторым основным мероприятиям и целевым показателям (индикаторам) и продолжить дальнейшую реализацию программы «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы».